## Sheet1
|  | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | 2012-07-09
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7
Phase | Prepare | 2012-05-21: Van le
| Requirement | 2012-05-28: Team - member
| Analysis and develop architecture the driver | 2012-05-28: Son - Tam - Tin
| Analisys and develop architecture document | 2012-06-04: Son
| Low level design | 2012-06-18: Tam
| Develop | 2012-06-11: Team member
| Testing | 2012-06-25: Tin
Deploying | bar: 2012-07-02
| Project management | 2012-05-21: Van le
Deliverable |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 2012-05-31 | 2012-06-16 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 2012-07-05
|  | Master Plan | Use case | Architecture The Driver | Architecture Specification - V1 | Architecture Specification V2 | Source code | Finish
Master Plan