## Viking's Project
Total EV Project Viking 's in Week 28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
BCWS | 364 | 596 | 931.1 | 1248 | 1564 | 1816.0001 | 2036.0001 | 2256.0002 | 2450.6669 | 2812.0002 | 3162.4718 | 3473.0819 | 3634.8052 | 3953.6352 | 4176.3585 | 4356.3585 | 3204.3585 | 3464.3585 | 3764.3585 | 4064.3585 | 4316.3585 | 4685.6919 | 4975.0252 | 5160.3585 | 2900.4083 | 3085.0883 | 3216.4083 | 3676.4083 | 85343.6601
BCWP | 311.98 | 596 | 775.5533 | 1001.7767 | 1249.3333 | 1489.6133 | 1650.095 | 2214.4135 | 2336.0718 | 2484.9169 | 2713.0285 | 2952.4185 | 3108.0852 | 3455.3419 | 3727.5919 | 3945.7852 | 2793.7485 | 2973.7485 | 3155.6852 | 3329.7152 | 3639.1485 | 3931.9085 | 4209.6319 | 4545.9252 | 2492.38 | 2712.38 | 2926.6883 | 3073.7583
ACWP | 364 | 564 | 740 | 964 | 1204 | 1448 | 1564 | 1804 | 1952 | 2128 | 2376 | 2628 | 2768 | 3114 | 3390 | 3606 | 2494 | 2674 | 2850 | 3030 | 3332 | 3630 | 3906 | 4250 | 2459 | 2672 | 2848 | 2964
CV | -52.02 | 32 | 35.5533 | 37.7767 | 45.3333 | 41.6133 | 86.095 | 410.4135 | 384.0718 | 356.9169 | 337.0285 | 324.4185 | 340.0852 | 341.3419 | 337.5919 | 339.7852 | 299.7485 | 299.7485 | 305.6852 | 299.7152 | 307.1485 | 301.9085 | 303.6319 | 295.9252 | 33.38 | 40.38 | 78.6883 | 109.7583
SV | -52.02 | 0 | -155.5467 | -246.2233 | -314.6667 | -326.3868 | -385.9051 | -41.5867 | -114.595 | -327.0833 | -449.4433 | -520.6633 | -526.72 | -498.2933 | -448.7667 | -410.5733 | -410.61 | -490.61 | -608.6733 | -734.6433 | -677.21 | -753.7833 | -765.3933 | -614.4333 | -408.0283 | -372.7083 | -289.72 | -602.65
CPI | 0.85709 | 1.0567 | 1.048 | 1.0392 | 1.0377 | 1.0287 | 1.055 | 1.2275 | 1.1968 | 1.1677 | 1.1418 | 1.1234 | 1.1229 | 1.1096 | 1.0996 | 1.0942 | 1.1202 | 1.1121 | 1.1073 | 1.0989 | 1.0922 | 1.0832 | 1.0777 | 1.0696 | 1.0136 | 1.0151 | 1.0276 | 1.037
SPI | 0.85709 | 1 | 0.83294 | 0.80271 | 0.79881 | 0.82027 | 0.81046 | 0.98157 | 0.95324 | 0.88368 | 0.85788 | 0.85009 | 0.85509 | 0.87397 | 0.89255 | 0.90575 | 0.87186 | 0.85838 | 0.83831 | 0.81925 | 0.84311 | 0.83913 | 0.84615 | 0.88093 | 0.85932 | 0.87919 | 0.90992 | 0.83608

## PM EV
Setup and Project Management
Weeks | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28
BCWS | 364 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120
BCWP | 311.98 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120
ACWP | 364 | 564 | 588 | 608 | 628 | 648 | 668 | 688 | 708 | 728 | 748 | 768 | 788 | 808 | 828 | 848 | 868 | 888 | 904 | 924 | 944 | 964 | 984 | 1004 | 1024 | 1044 | 1064 | 1084
CV | -52.02 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
SV | -675.98 | -1192 | -1240 | -1280 | -1320 | -1360 | -1400 | -1440 | -1480 | -1520 | -1560 | -1600 | -1640 | -1680 | -1720 | -1760 | -1800 | -1840 | -1880 | -1920 | -1960 | -2000 | -2040 | -2080 | -2120 | -2160 | -2200 | -2240
CPI | 0.85709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SPI | 0.85709 | 1.0567 | 1.0544 | 1.0526 | 1.051 | 1.0494 | 1.0479 | 1.0465 | 1.0452 | 1.044 | 1.0428 | 1.0417 | 1.0406 | 1.0396 | 1.0386 | 1.0377 | 1.0369 | 1.036 | 1.0398 | 1.039 | 1.0381 | 1.0373 | 1.0366 | 1.0359 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0338 | 1.0332
[24 empty] | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46

## Release 1 EV
Release 1 - Deliver GUI & User Documentation
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
BCWS | 136 | 216 | 344 | 488 | 664 | 784 | 868 | 972 | 1092 | 1140 | 1180 | 1316 | 1332 | 1332
BCWP | 104 | 184 | 312 | 444.28 | 568.7617 | 718.2183 | 819.8767 | 936 | 1064.8 | 1136.8 | 1151.345 | 1248.8 | 1320.35 | 1332
ACWP | 104 | 184 | 312 | 448 | 528 | 648 | 776 | 900 | 1024 | 1096 | 1108 | 1212 | 1280 | 1292
CV | 0 | 0 | 0 | -3.72 | 40.7617 | 70.2183 | 43.8767 | 36 | 40.8 | 40.8 | 43.345 | 36.8 | 40.35 | 40
SV | -32 | -32 | -32 | -43.72 | -95.2383 | -65.7817 | -48.1233 | -36 | -27.2 | -3.2 | -28.655 | -67.2 | -11.65 | 0
SPI | 0.76471 | 0.85185 | 0.90698 | 0.91041 | 0.85657 | 0.91609 | 0.94456 | 0.96296 | 0.97509 | 0.99719 | 0.97572 | 0.94894 | 0.99125 | 1
CPI | 1 | 1 | 1 | 0.9917 | 1.0772 | 1.1084 | 1.0565 | 1.04 | 1.0398 | 1.0372 | 1.0391 | 1.0304 | 1.0315 | 1.031
Note | Good | Good | Good | bad | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good

## Release 2 EV
Release 2 - Deliver Online Product
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
BCWS | 144 | 346.6667 | 501.3334 | 589.3334 | 613.3334 | 693.3335 | 784.0002 | 981.5285 | 1141.5285 | 1280.1952 | 1360.1952 | 1440.1952 | 1536.1952 | 1616.1952 | 1696.1952 | 1856.1952 | 2056.1952 | 2256.1952 | 2408.1952 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619
BCWP | 51.5533 | 151.11 | 224 | 312 | 328 | 722.8619 | 722.8619 | 735.5835 | 759.6802 | 890.8619 | 972.9335 | 1146.8619 | 1272.1952 | 1349.5285 | 1429.5285 | 1509.5285 | 1589.5285 | 1669.5285 | 1869.5285 | 2069.5285 | 2245.5285 | 2434.8619
ACWP | 48 | 152 | 224 | 312 | 328 | 428 | 428 | 460 | 500 | 636 | 712 | 876 | 1004 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 1976 | 2164
CV | 3.5533 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 294.8619 | 294.8619 | 275.5835 | 259.6802 | 254.8619 | 260.9335 | 270.8619 | 268.1952 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 270.8619
SV | -92.4467 | -195.5567 | -277.3334 | -277.3334 | -285.3334 | 29.5284 | -61.1383 | -245.945 | -381.8483 | -389.3333 | -387.2617 | -293.3333 | -264 | -266.6667 | -266.6667 | -346.6667 | -466.6667 | -586.6667 | -538.6667 | -365.3333 | -189.3333 | 0
SPI | 0.35801 | 0.43589 | 0.44681 | 0.52941 | 0.53478 | 1.0426 | 0.92202 | 0.74943 | 0.66549 | 0.69588 | 0.71529 | 0.79632 | 0.82815 | 0.835 | 0.84279 | 0.81324 | 0.77304 | 0.73998 | 0.77632 | 0.84996 | 0.92224 | 1
CPI | 1.074 | 0.99414 | 1 | 1 | 1 | 1.6889 | 1.6889 | 1.5991 | 1.5194 | 1.4007 | 1.3665 | 1.3092 | 1.2671 | 1.2496 | 1.2324 | 1.2174 | 1.2042 | 1.1925 | 1.1685 | 1.1497 | 1.1364 | 1.1252
Note | Good | bad | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good

## Release 3 EV
Release 3 - Deliver Offline Product
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28
BCWS | 31.1 | 45.3333 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 98.4717 | 148.9433 | 252.8867 | 274.61 | 357.44 | 448.1633 | 528.1633 | 608.1633 | 688.1633 | 768.1633 | 848.1633 | 928.1633 | 1250.83 | 1520.1633 | 1685.4967 | 1840.4083 | 2005.0883 | 2116.4083 | 2556.4083
BCWP | 0 | 26.6667 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 108.5483 | 124.7567 | 163.8067 | 219.68 | 275.0467 | 384.2567 | 464.22 | 544.22 | 626.1567 | 700.1867 | 789.62 | 862.38 | 944.1033 | 1071.0633 | 1432.38 | 1632.38 | 1826.6883 | 1953.7583
ACWP | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 104 | 128 | 160 | 218 | 278 | 386 | 466 | 546 | 626 | 706 | 788 | 866 | 946 | 1082 | 1435 | 1628 | 1784 | 1880
CV | 0 | 6.6667 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 4.5483 | -3.2433 | 3.8067 | 1.68 | -2.9533 | -1.7433 | -1.78 | -1.78 | 0.15667 | -5.8133 | 1.62 | -3.62 | -1.8967 | -10.9367 | -2.62 | 4.38 | 42.6883 | 73.7583
SV | -31.1 | -18.6667 | -5.3333 | -5.3333 | -5.3333 | -5.3333 | -5.3333 | -45.1383 | -40.395 | -128.13 | -110.8033 | -137.76 | -173.1167 | -143.9067 | -143.9433 | -143.9433 | -142.0067 | -147.9767 | -138.5433 | -388.45 | -576.06 | -614.4333 | -408.0283 | -372.7083 | -289.72 | -602.65
SPI | 0 | 0.58824 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.54161 | 0.72879 | 0.49333 | 0.59651 | 0.61459 | 0.61372 | 0.72753 | 0.76331 | 0.79083 | 0.81513 | 0.82553 | 0.85073 | 0.68945 | 0.62105 | 0.63546 | 0.77829 | 0.81412 | 0.86311 | 0.76426
CPI | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.0437 | 0.97466 | 1.0238 | 1.0077 | 0.98938 | 0.99548 | 0.99618 | 0.99674 | 1.0003 | 0.99177 | 1.0021 | 0.99582 | 0.998 | 0.98989 | 0.99817 | 1.0027 | 1.0239 | 1.0392
Note | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | bad | Good | Good | bad | bad | bad | bad | Good | bad | Good | bad | bad | bad | bad | Good | Good | Good