## Sheet1
WBS
1 | Viking
1.1 | Planning
1.2 | Kick-Off
1.3 | Inception & Elaboration
1.3.1 | Deploy Infrastructure
1.3.2 | High level architecture and design
1.3.3 | Discover the rest of the use cases
1.4 | Construction
1.4.1 | Develop increment 1
1.4.1.1 | Component 1 development
1.4.1.1.1 | Member module
1.4.1.1.2 | Project module
1.4.1.1.3 | User module
1.4.1.1.4 | Lifecycles module
1.4.1.1.5 | Artifacts module
1.4.1.2 | Detailed design
1.4.1.3 | Unit test
1.4.1.4 | System intergration test
1.4.1.5 | Verification
1.4.2 | Develop increment 2
1.4.2.1 | Component 2 development
1.4.2.1.1 | Roles module
1.4.2.1.2 | Permissions module
1.4.2.1.3 | Login module
1.4.2.1.4 | Issue module
1.4.2.2 | Detailed design
1.4.2.3 | Unit test
1.4.2.4 | System intergration test (include c1)
1.4.2.5 | Verification
1.4.3 | Develop increment 3
1.4.3.1 | Component 3 development
1.4.3.1.1 | Communication module
1.4.3.1.2 | Report module
1.4.3.1.3 | Syschronize data module
1.4.3.2 | Detailed design
1.4.3.3 | Unit test
1.4.3.4 | System intergration test (include c1, 2)
1.4.3.5 | Verification
1.5 | Transition
1.5.1 | User guide
1.5.2 | Training
1.5.3 | Perform acceoptant testing
1.5.4 | Suppor and maintain
1.6 | Close-out
1.6.1 | Lession learner