## Sheet1
WBS |  | Comment of TamDo
1 | Viking | 1. Vẽ cái hình tổng quan WBS nha Huyên 2. Mục 1.1, Planning? Gồm những gì? 3. Tương tự 1.2, 1.6 4. Các mục khác Huyen mô tả ra nha, vì Tam chưa hiểu nên không đánh giá được
1.1 | Planning
1.2 | Kick-Off
1.3 | Inception & Elaboration
1.3.1 | Deploy Infrastructure
1.3.2 | High level architecture and design
1.3.3 | Discover the rest of the use cases
1.4 | Construction
1.4.1 | Develop increment 1
1.4.1.1 | Component 1 development
1.4.1.1.1 | Member module
1.4.1.1.2 | Project module
1.4.1.1.3 | User module
1.4.1.1.4 | Lifecycles module
1.4.1.1.5 | Artifacts module
1.4.1.2 | Detailed design
1.4.1.3 | Unit test
1.4.1.4 | System intergration test
1.4.1.5 | Verification
1.4.2 | Develop increment 2
1.4.2.1 | Component 2 development
1.4.2.1.1 | Roles module
1.4.2.1.2 | Permissions module
1.4.2.1.3 | Login module
1.4.2.1.4 | Issue module
1.4.2.2 | Detailed design
1.4.2.3 | Unit test
1.4.2.4 | System intergration test (include c1)
1.4.2.5 | Verification
1.4.3 | Develop increment 3
1.4.3.1 | Component 3 development
1.4.3.1.1 | Communication module
1.4.3.1.2 | Report module
1.4.3.1.3 | Syschronize data module
1.4.3.2 | Detailed design
1.4.3.3 | Unit test
1.4.3.4 | System intergration test (include c1, 2)
1.4.3.5 | Verification
1.5 | Transition
1.5.1 | User guide
1.5.2 | Training
1.5.3 | Perform acceoptant testing
1.5.4 | Suppor and maintain
1.6 | Close-out
1.6.1 | Lession learner