## DashBoard
Bull Eyes Chart
Defect Status
Top 10 Lastest Issues
ID | Date | Category | Definition | Proposed Solution
1 | 11//2010 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
2 | 2010-11-17 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
3 | 2010-11-18 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
4 | 2010-11-19 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
5 | 2010-11-20 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
6 | 2010-11-28 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
7 | 2010-11-29 | Mangement | thiếu người trong quá trình kiểm thử | bổ sung người
8 | 2010-11-30 | Development | chưa chạy hết test case | cần thêm thời gian
9 | 2010-12-01 | Sales | số lượng bán ra không đạt yêu cầu | thêm chiến lược quảng cáo
10 | 2010-12-02 | Development | có quá nhiều bug | cần sửa sớm
Budget

## PM_EV
Setup and Project Management
Weeks | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46
Total
BCWS | 364 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480
BCWP | 311.98 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120
ACWP | 364 | 564 | 588 | 608 | 628 | 648 | 668 | 688 | 708 | 728 | 748 | 768 | 788 | 808 | 828 | 848 | 868 | 888 | 904 | 924 | 944 | 964 | 984 | 1004 | 1024 | 1044 | 1064 | 1084
SPI | 0.85709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CPI | 0.85709 | 1.0567 | 1.0544 | 1.0526 | 1.051 | 1.0494 | 1.0479 | 1.0465 | 1.0452 | 1.044 | 1.0428 | 1.0417 | 1.0406 | 1.0396 | 1.0386 | 1.0377 | 1.0369 | 1.036 | 1.0398 | 1.039 | 1.0381 | 1.0373 | 1.0366 | 1.0359 | 1.0352 | 1.0345 | 1.0338 | 1.0332
CV | -52.02 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Note | Bad | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good
Release 1 - Deliver GUI & User Documentation
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
Total
BCWS | 136 | 216 | 344 | 488 | 664 | 784 | 868 | 972 | 1092 | 1140 | 1180 | 1316 | 1332 | 1332
BCWP | 104 | 184 | 312 | 444.28 | 568.7617 | 718.2183 | 819.8767 | 936 | 1064.8 | 1136.8 | 1151.345 | 1248.8 | 1320.35 | 1332
ACWP | 104 | 184 | 312 | 448 | 528 | 648 | 776 | 900 | 1024 | 1096 | 1108 | 1212 | 1280 | 1292
SPI | 0.76471 | 0.85185 | 0.90698 | 0.91041 | 0.85657 | 0.91609 | 0.94456 | 0.96296 | 0.97509 | 0.99719 | 0.97572 | 0.94894 | 0.99125 | 1
CPI | 1 | 1 | 1 | 0.9917 | 1.0772 | 1.1084 | 1.0565 | 1.04 | 1.0398 | 1.0372 | 1.0391 | 1.0304 | 1.0315 | 1.031
CV | 0 | 0 | 0 | -3.72 | 40.7617 | 70.2183 | 43.8767 | 36 | 40.8 | 40.8 | 43.345 | 36.8 | 40.35 | 40
Note | Good | Good | Good | bad | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good
Release 2 - Deliver Online Product
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
Total
BCWS | 144 | 346.6667 | 501.3334 | 589.3334 | 613.3334 | 693.3335 | 784.0002 | 981.5285 | 1141.5285 | 1280.1952 | 1360.1952 | 1440.1952 | 1536.1952 | 1616.1952 | 1696.1952 | 1856.1952 | 2056.1952 | 2256.1952 | 2408.1952 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619
BCWP | 51.5533 | 151.11 | 224 | 312 | 328 | 722.8619 | 722.8619 | 735.5835 | 759.6802 | 890.8619 | 972.9335 | 1146.8619 | 1272.1952 | 1349.5285 | 1429.5285 | 1509.5285 | 1589.5285 | 1669.5285 | 1869.5285 | 2069.5285 | 2245.5285 | 2434.8619
ACWP | 48 | 152 | 224 | 312 | 328 | 428 | 428 | 460 | 500 | 636 | 712 | 876 | 1004 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 1976 | 2164
SPI | 0.35801 | 0.43589 | 0.44681 | 0.52941 | 0.53478 | 1.0426 | 0.92202 | 0.74943 | 0.66549 | 0.69588 | 0.71529 | 0.79632 | 0.82815 | 0.835 | 0.84279 | 0.81324 | 0.77304 | 0.73998 | 0.77632 | 0.84996 | 0.92224 | 1
CPI | 1.074 | 0.99414 | 1 | 1 | 1 | 1.6889 | 1.6889 | 1.5991 | 1.5194 | 1.4007 | 1.3665 | 1.3092 | 1.2671 | 1.2496 | 1.2324 | 1.2174 | 1.2042 | 1.1925 | 1.1685 | 1.1497 | 1.1364 | 1.1252
CV | 3.5533 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 294.8619 | 294.8619 | 275.5835 | 259.6802 | 254.8619 | 260.9335 | 270.8619 | 268.1952 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 269.5285 | 270.8619
Note | Good | bad | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good
Release 3 - Deliver Offline Product
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36
Total
BCWS | 31.1 | 45.3333 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 98.4717 | 148.9433 | 252.8867 | 274.61 | 357.44 | 448.1633 | 528.1633 | 608.1633 | 688.1633 | 768.1633 | 848.1633 | 928.1633 | 1250.83 | 1520.1633 | 1685.4967 | 1840.4083 | 2005.0883 | 2116.4083 | 2556.4083 | 2974.7483 | 3154.7483 | 3421.3333 | 3861.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333
BCWP | 0 | 26.6667 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 108.5483 | 124.7567 | 163.8067 | 219.68 | 275.0467 | 384.2567 | 464.22 | 544.22 | 626.1567 | 700.1867 | 789.62 | 862.38 | 944.1033 | 1071.0633 | 1432.38 | 1632.38 | 1826.6883 | 1953.7583
ACWP | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 104 | 128 | 160 | 218 | 278 | 386 | 466 | 546 | 626 | 706 | 788 | 866 | 946 | 1082 | 1435 | 1628 | 1784 | 1880
SPI | 0 | 0.58824 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.54161 | 0.72879 | 0.49333 | 0.59651 | 0.61459 | 0.61372 | 0.72753 | 0.76331 | 0.79083 | 0.81513 | 0.82553 | 0.85073 | 0.68945 | 0.62105 | 0.63546 | 0.77829 | 0.81412 | 0.86311 | 0.76426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPI | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.0437 | 0.97466 | 1.0238 | 1.0077 | 0.98938 | 0.99548 | 0.99618 | 0.99674 | 1.0003 | 0.99177 | 1.0021 | 0.99582 | 0.998 | 0.98989 | 0.99817 | 1.0027 | 1.0239 | 1.0392
CV | 0 | 6.6667 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 4.5483 | -3.2433 | 3.8067 | 1.68 | -2.9533 | -1.7433 | -1.78 | -1.78 | 0.15667 | -5.8133 | 1.62 | -3.62 | -1.8967 | -10.9367 | -2.62 | 4.38 | 42.6883 | 73.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | bad | Good | Good | bad | bad | bad | bad | Good | bad | Good | bad | bad | bad | bad | Good | Good | Good
Release 4 - Deliver Final Product
Weeks | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48
Total
BCWS | 1264 | 1312 | 1448 | 1648 | 1848 | 2048 | 2248 | 2448 | 2648 | 2856 | 2864 | 2864 | 2864
BCWP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACWP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Buget
Through Week 28
| BCWS | BCWP | ACWP
Project Data | 7443.2702 | 6840.6202 | 6420
Setup and Project Management | 1120 | 1120 | 1084
Release 1 | 1332 | 1332 | 1292
Release 2 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2164
Release 3 | 2556.4083 | 1953.7583 | 1880
Release 4 | 0 | 0 | 0

## Defect
Defect Status
Total days: 45
Number of defect opened: 100
Number of defect closed: 70
Rate defect closed/defect opened: 70%

## Issue
ID | Date | Category | Definition | Proposed Solution
1 | 11//2010 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
2 | 2010-11-17 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
3 | 2010-11-18 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
4 | 2010-11-19 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
5 | 2010-11-20 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
6 | 2010-11-21 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
7 | 2010-11-22 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
8 | 2010-11-23 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
9 | 2010-11-24 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
10 | 2010-11-25 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
11 | 2010-11-26 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
12 | 2010-11-27 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
13 | 2010-11-28 | Resource | thiếu tài nguyên | bổ sung tài nguyên
14 | 2010-11-29 | Mangement | thiếu người trong quá trình kiểm thử | bổ sung người
15 | 2010-11-30 | Development | chưa chạy hết test case | cần thêm thời gian
16 | 2010-12-01 | Sales | số lượng bán ra không đạt yêu cầu | thêm chiến lược quảng cáo
17 | 2010-12-02 | Development | có quá nhiều bug | cần sửa sớm