## Bull's Eye
Through Week 28
| BCWS | BCWP | ACWP
Project Data | 7443.2702 | 6840.6202 | 6420
Setup and Project Management | 1120 | 1120 | 1084
Release 1 - Deliver GUI & User Documentation | 1332 | 1332 | 1292
Release 2 - Deliver Online Product | 2434.8619 | 2434.8619 | 2164
Release 3 - Deliver Offline Product | 2556.4083 | 1953.7583 | 1880
Release 4 - Deliver Final Product | 0 | 0 | 0

## PM EV
Setup and Project Management
Weeks | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46
Total
BCWS | 364 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480
BCWP | 311.98 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120
ACWP | 364 | 564 | 588 | 608 | 628 | 648 | 668 | 688 | 708 | 728 | 748 | 768 | 788 | 808 | 828 | 848 | 868 | 888 | 904 | 924 | 944 | 964 | 984 | 1004 | 1024 | 1044 | 1064 | 1084

## Release 1 EV
Release 1 - Deliver GUI & User Documentation
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
Total
BCWS | 136 | 216 | 344 | 488 | 664 | 784 | 868 | 972 | 1092 | 1140 | 1180 | 1316 | 1332 | 1332
BCWP | 104 | 184 | 312 | 444.28 | 568.7617 | 718.2183 | 819.8767 | 936 | 1064.8 | 1136.8 | 1151.345 | 1248.8 | 1320.35 | 1332
ACWP | 104 | 184 | 312 | 448 | 528 | 648 | 776 | 900 | 1024 | 1096 | 1108 | 1212 | 1280 | 1292

## Release 2 EV
Release 2 - Deliver Online Product
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
Total
BCWS | 144 | 346.6667 | 501.3334 | 589.3334 | 613.3334 | 693.3335 | 784.0002 | 981.5285 | 1141.5285 | 1280.1952 | 1360.1952 | 1440.1952 | 1536.1952 | 1616.1952 | 1696.1952 | 1856.1952 | 2056.1952 | 2256.1952 | 2408.1952 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619
BCWP | 51.5533 | 151.11 | 224 | 312 | 328 | 722.8619 | 722.8619 | 735.5835 | 759.6802 | 890.8619 | 972.9335 | 1146.8619 | 1272.1952 | 1349.5285 | 1429.5285 | 1509.5285 | 1589.5285 | 1669.5285 | 1869.5285 | 2069.5285 | 2245.5285 | 2434.8619
ACWP | 48 | 152 | 224 | 312 | 328 | 428 | 428 | 460 | 500 | 636 | 712 | 876 | 1004 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 1976 | 2164

## Release 3 EV
Release 3 - Deliver Offline Product
Weeks | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36
Total
BCWS | 31.1 | 45.3333 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 98.4717 | 148.9433 | 252.8867 | 274.61 | 357.44 | 448.1633 | 528.1633 | 608.1633 | 688.1633 | 768.1633 | 848.1633 | 928.1633 | 1250.83 | 1520.1633 | 1685.4967 | 1840.4083 | 2005.0883 | 2116.4083 | 2556.4083 | 2974.7483 | 3154.7483 | 3421.3333 | 3861.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333
BCWP | 0 | 26.6667 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 108.5483 | 124.7567 | 163.8067 | 219.68 | 275.0467 | 384.2567 | 464.22 | 544.22 | 626.1567 | 700.1867 | 789.62 | 862.38 | 944.1033 | 1071.0633 | 1432.38 | 1632.38 | 1826.6883 | 1953.7583
ACWP | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 104 | 128 | 160 | 218 | 278 | 386 | 466 | 546 | 626 | 706 | 788 | 866 | 946 | 1082 | 1435 | 1628 | 1784 | 1880

## Release 4 EV
Release 4 - Deliver Final Product
Weeks | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48
Total
BCWS | 1264 | 1312 | 1448 | 1648 | 1848 | 2048 | 2248 | 2448 | 2648 | 2856 | 2864 | 2864 | 2864
BCWP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACWP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summarize
Summarize
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48
BCWS | 364 | 596 | 931.1 | 1248 | 1564 | 1816.0001 | 2036.0001 | 2256.0002 | 2450.6669 | 2812.0002 | 3162.4718 | 3473.0819 | 3634.8052 | 3953.6352 | 4176.3585 | 4356.3585 | 4536.3585 | 4796.3585 | 5096.3585 | 5396.3585 | 5648.3585 | 6017.6919 | 6307.0252 | 6492.3585 | 6667.2683 | 6851.9483 | 6983.2683 | 7443.2683 | 7881.6083 | 8081.6083 | 8368.1933 | 8828.1933 | 9024.1933 | 9044.1933 | 9064.1933 | 10348.1933 | 10416.19 | 10572.19 | 10792.19 | 11012.19 | 11232.19 | 11452.19 | 11672.19 | 11892.19 | 12120.19 | 12148.19 | 12148.19 | 12148.19
BCWP | W1: 311.98; W2: 596; W3: 775.5533; W4: 1001.7767; W5: 1249.3333; W6: 1489.6133; W7: 1650.095; W8: 2214.4135; W9: 2336.0718; W10: 2484.9169; W11: 2713.0285; W12: 2952.4185; W13: 3108.0852; W14: 3455.3419; W15: 3727.5919; W16: 3945.7852; W17: 4125.7485; W18: 4305.7485; W19: 4487.6852; W20: 4661.7152; W21: 4971.1485; W22: 5263.9085; W23: 5541.6319; W24: 5877.9252; W25: 6259.24; W26: 6479.24; W27: 6693.5483; W28: 6840.6183
ACWP | 364 | 564 | 740 | 964 | 1204 | 1448 | 1564 | 1804 | 1952 | 2128 | 2376 | 2628 | 2768 | 3114 | 3390 | 3606 | 3786 | 3966 | 4182 | 4362 | 4664 | 4962 | 5238 | 5582 | 5955 | 6168 | 6344 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460
CV | W1: -52.02; W2: 32; W3: 35.5533; W4: 37.7767; W5: 45.3333; W6: 41.6133; W7: 86.095; W8: 410.4135; W9: 384.0718; W10: 356.9169; W11: 337.0285; W12: 324.4185; W13: 340.0852; W14: 341.3419; W15: 337.5919; W16: 339.7852; W17: 339.7485; W18: 339.7485; W19: 305.6852; W20: 299.7152; W21: 307.1485; W22: 301.9085; W23: 303.6319; W24: 295.9252; W25: 304.24; W26: 311.24; W27: 349.5483; W28: 380.6183
CPI | W1: 0.85709; W2: 1.0567; W3: 1.048; W4: 1.0392; W5: 1.0377; W6: 1.0287; W7: 1.055; W8: 1.2275; W9: 1.1968; W10: 1.1677; W11: 1.1418; W12: 1.1234; W13: 1.1229; W14: 1.1096; W15: 1.0996; W16: 1.0942; W17: 1.0897; W18: 1.0857; W19: 1.0731; W20: 1.0687; W21: 1.0659; W22: 1.0608; W23: 1.058; W24: 1.053; W25: 1.0511; W26: 1.0505; W27: 1.0551; W28: 1.0589
SPI | W1: 0.85709; W2: 1; W3: 0.83294; W4: 0.80271; W5: 0.79881; W6: 0.82027; W7: 0.81046; W8: 0.98157; W9: 0.95324; W10: 0.88368; W11: 0.85788; W12: 0.85009; W13: 0.85509; W14: 0.87397; W15: 0.89255; W16: 0.90575; W17: 0.90948; W18: 0.89771; W19: 0.88057; W20: 0.86386; W21: 0.8801; W22: 0.87474; W23: 0.87864; W24: 0.90536; W25: 0.9388; W26: 0.94561; W27: 0.95851; W28: 0.91903
Kết luận "Setup and Project Management":
1. Hoàn thành đúng công việc theo đúng Schedule (BCWP = BCWS)
2. Chi phí bỏ ra nhỏ hơn mức đã Schedule (BCWS > ACWP)
=> Good
Setup and Project Management
Weeks | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46
Total
BCWS | 364 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480
BCWP | W1: 311.98; W2: 596; W3: 620; W4: 640; W5: 660; W6: 680; W7: 700; W8: 720; W9: 740; W10: 760; W11: 780; W12: 800; W13: 820; W14: 840; W15: 860; W16: 880; W17: 900; W18: 920; W19: 940; W20: 960; W21: 980; W22: 1000; W23: 1020; W24: 1040; W25: 1060; W26: 1080; W27: 1100; W28: 1120
ACWP | W1: 364; W2: 564; W3: 588; W4: 608; W5: 628; W6: 648; W7: 668; W8: 688; W9: 708; W10: 728; W11: 748; W12: 768; W13: 788; W14: 808; W15: 828; W16: 848; W17: 868; W18: 888; W19: 904; W20: 924; W21: 944; W22: 964; W23: 984; W24: 1004; W25: 1024; W26: 1044; W27: 1064; W28: 1084
CV | W1: -52.02; W2: 32; W3: 32; W4: 32; W5: 32; W6: 32; W7: 32; W8: 32; W9: 32; W10: 32; W11: 32; W12: 32; W13: 32; W14: 32; W15: 32; W16: 32; W17: 32; W18: 32; W19: 36; W20: 36; W21: 36; W22: 36; W23: 36; W24: 36; W25: 36; W26: 36; W27: 36; W28: 36
CPI | W1: 0.86; W2: 1.06; W3: 1.05; W4: 1.05; W5: 1.05; W6: 1.05; W7: 1.05; W8: 1.05; W9: 1.05; W10: 1.04; W11: 1.04; W12: 1.04; W13: 1.04; W14: 1.04; W15: 1.04; W16: 1.04; W17: 1.04; W18: 1.04; W19: 1.0398; W20: 1.039; W21: 1.0381; W22: 1.0373; W23: 1.0366; W24: 1.0359; W25: 1.0352; W26: 1.0345; W27: 1.0338; W28: 1.0332
SPI | W1: 0.86; W2: 1; W3: 1; W4: 1; W5: 1; W6: 1; W7: 1; W8: 1; W9: 1; W10: 1; W11: 1; W12: 1; W13: 1; W14: 1; W15: 1; W16: 1; W17: 1; W18: 1; W19: 1; W20: 1; W21: 1; W22: 1; W23: 1; W24: 1; W25: 1; W26: 1; W27: 1; W28: 1
Kết luận "Release 1 - Deliver GUI & User Documentation":
1. Hoàn thành đúng công việc theo đúng Schedule (BCWP = BCWS)
2. Chi phí bỏ ra nhỏ hơn mức đã Schedule (BCWS > ACWP)
=> Good
Release 1 - Deliver GUI & User Documentation
Weeks | W1: W1; W2: W2; W3: W3; W4: W4; W5: W5; W6: W6; W7: W7; W8: W8; W9: W9; W10: W10; W11: W11; W12: W12; W13: W13; W14: W14; W15: W15; W16: W16
Total
BCWS | W3: 136; W4: 216; W5: 344; W6: 488; W7: 664; W8: 784; W9: 868; W10: 972; W11: 1092; W12: 1140; W13: 1180; W14: 1316; W15: 1332; W16: 1332
BCWP | W3: 104; W4: 184; W5: 312; W6: 444.28; W7: 568.7617; W8: 718.2183; W9: 819.8767; W10: 936; W11: 1064.8; W12: 1136.8; W13: 1151.345; W14: 1248.8; W15: 1320.35; W16: 1332
ACWP | W3: 104; W4: 184; W5: 312; W6: 448; W7: 528; W8: 648; W9: 776; W10: 900; W11: 1024; W12: 1096; W13: 1108; W14: 1212; W15: 1280; W16: 1292
CV | W3: 0; W4: 0; W5: 0; W6: -3.72; W7: 40.7617; W8: 70.2183; W9: 43.8767; W10: 36; W11: 40.8; W12: 40.8; W13: 43.345; W14: 36.8; W15: 40.35; W16: 40
CPI | W3: 1; W4: 1; W5: 1; W6: 0.99; W7: 1.08; W8: 1.11; W9: 1.06; W10: 1.04; W11: 1.04; W12: 1.04; W13: 1.04; W14: 1.03; W15: 1.03; W16: 1.03
SPI | W3: 0.76; W4: 0.85; W5: 0.91; W6: 0.91; W7: 0.86; W8: 0.92; W9: 0.94; W10: 0.96; W11: 0.97; W12: 0.99; W13: 0.98; W14: 0.95; W15: 0.99; W16: 1
Kết luận "Release 2 - Deliver Online Product":
1. Hoàn thành đúng công việc theo đúng Schedule (BCWP = BCWS)
2. Chi phí bỏ ra nhỏ hơn mức đã Schedule (BCWS > ACWP)
=> Good
Release 2 - Deliver Online Product
Weeks | W1: W1; W2: W2; W3: W3; W4: W4; W5: W5; W6: W6; W7: W7; W8: W8; W9: W9; W10: W10; W11: W11; W12: W12; W13: W13; W14: W14; W15: W15; W16: W16; W17: W17; W18: W18; W19: W19; W20: W20; W21: W21; W22: W22; W23: W23; W24: W24
Total
BCWS | W3: 144; W4: 346.6667; W5: 501.3334; W6: 589.3334; W7: 613.3334; W8: 693.3335; W9: 784.0002; W10: 981.5285; W11: 1141.5285; W12: 1280.1952; W13: 1360.1952; W14: 1440.1952; W15: 1536.1952; W16: 1616.1952; W17: 1696.1952; W18: 1856.1952; W19: 2056.1952; W20: 2256.1952; W21: 2408.1952; W22: 2434.8619; W23: 2434.8619; W24: 2434.8619
BCWP | W3: 51.5533; W4: 151.11; W5: 224; W6: 312; W7: 328; W8: 722.8619; W9: 722.8619; W10: 735.5835; W11: 759.6802; W12: 890.8619; W13: 972.9335; W14: 1146.8619; W15: 1272.1952; W16: 1349.5285; W17: 1429.5285; W18: 1509.5285; W19: 1589.5285; W20: 1669.5285; W21: 1869.5285; W22: 2069.5285; W23: 2245.5285; W24: 2434.8619
ACWP | W3: 48; W4: 152; W5: 224; W6: 312; W7: 328; W8: 428; W9: 428; W10: 460; W11: 500; W12: 636; W13: 712; W14: 876; W15: 1004; W16: 1080; W17: 1160; W18: 1240; W19: 1320; W20: 1400; W21: 1600; W22: 1800; W23: 1976; W24: 2164
CV | W3: 3.5533; W4: -0.89; W5: 0; W6: 0; W7: 0; W8: 294.8619; W9: 294.8619; W10: 275.5835; W11: 259.6802; W12: 254.8619; W13: 260.9335; W14: 270.8619; W15: 268.1952; W16: 269.5285; W17: 269.5285; W18: 269.5285; W19: 269.5285; W20: 269.5285; W21: 269.5285; W22: 269.5285; W23: 269.5285; W24: 270.8619
CPI | W3: 1.074; W4: 0.99414; W5: 1; W6: 1; W7: 1; W8: 1.6889; W9: 1.6889; W10: 1.5991; W11: 1.5194; W12: 1.4007; W13: 1.3665; W14: 1.3092; W15: 1.2671; W16: 1.2496; W17: 1.2324; W18: 1.2174; W19: 1.2042; W20: 1.1925; W21: 1.1685; W22: 1.1497; W23: 1.1364; W24: 1.1252
SPI | W3: 0.35801; W4: 0.43589; W5: 0.44681; W6: 0.52941; W7: 0.53478; W8: 1.0426; W9: 0.92202; W10: 0.74943; W11: 0.66549; W12: 0.69588; W13: 0.71529; W14: 0.79632; W15: 0.82815; W16: 0.835; W17: 0.84279; W18: 0.81324; W19: 0.77304; W20: 0.73998; W21: 0.77632; W22: 0.84996; W23: 0.92224; W24: 1
Kết luận "Release 3 - Deliver Offline Product":
1. Hiện tại tiến độ công việc bị trễ so với schedule (BCWP < BCWS)
2. Chi phí bỏ ra nhỏ hơn mức đã Schedule (BCWS > ACWP)
=> Bad
Release 3 - Deliver Offline Product
Weeks | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36
Total
BCWS |  |  | 31.1 | 45.3333 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 98.4717 | 148.9433 | 252.8867 | 274.61 | 357.44 | 448.1633 | 528.1633 | 608.1633 | 688.1633 | 768.1633 | 848.1633 | 928.1633 | 1250.83 | 1520.1633 | 1685.4967 | 1840.4083 | 2005.0883 | 2116.4083 | 2556.4083 | 2974.7483 | 3154.7483 | 3421.3333 | 3861.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333
BCWP | W3: 0; W4: 26.6667; W5: 53.3333; W6: 53.3333; W7: 53.3333; W8: 53.3333; W9: 53.3333; W10: 53.3333; W11: 108.5483; W12: 124.7567; W13: 163.8067; W14: 219.68; W15: 275.0467; W16: 384.2567; W17: 464.22; W18: 544.22; W19: 626.1567; W20: 700.1867; W21: 789.62; W22: 862.38; W23: 944.1033; W24: 1071.0633; W25: 1432.38; W26: 1632.38; W27: 1826.6883; W28: 1953.7583
ACWP | W3: 0; W4: 20; W5: 40; W6: 40; W7: 40; W8: 40; W9: 40; W10: 40; W11: 104; W12: 128; W13: 160; W14: 218; W15: 278; W16: 386; W17: 466; W18: 546; W19: 626; W20: 706; W21: 788; W22: 866; W23: 946; W24: 1082; W25: 1435; W26: 1628; W27: 1784; W28: 1880
CV | W3: 0; W4: 6.6667; W5: 13.3333; W6: 13.3333; W7: 13.3333; W8: 13.3333; W9: 13.3333; W10: 13.3333; W11: 4.5483; W12: -3.2433; W13: 3.8067; W14: 1.68; W15: -2.9533; W16: -1.7433; W17: -1.78; W18: -1.78; W19: 0.15667; W20: -5.8133; W21: 1.62; W22: -3.62; W23: -1.8967; W24: -10.9367; W25: -2.62; W26: 4.38; W27: 42.6883; W28: 73.7583
CPI | W3: 0; W4: 1.3333; W5: 1.3333; W6: 1.3333; W7: 1.3333; W8: 1.3333; W9: 1.3333; W10: 1.3333; W11: 1.0437; W12: 0.97466; W13: 1.0238; W14: 1.0077; W15: 0.98938; W16: 0.99548; W17: 0.99618; W18: 0.99674; W19: 1.0003; W20: 0.99177; W21: 1.0021; W22: 0.99582; W23: 0.998; W24: 0.98989; W25: 0.99817; W26: 1.0027; W27: 1.0239; W28: 1.0392
SPI | W3: 0; W4: 0.58824; W5: 0.90909; W6: 0.90909; W7: 0.90909; W8: 0.90909; W9: 0.90909; W10: 0.54161; W11: 0.72879; W12: 0.49333; W13: 0.59651; W14: 0.61459; W15: 0.61372; W16: 0.72753; W17: 0.76331; W18: 0.79083; W19: 0.81513; W20: 0.82553; W21: 0.85073; W22: 0.68945; W23: 0.62105; W24: 0.63546; W25: 0.77829; W26: 0.81412; W27: 0.86311; W28: 0.76426
Release 4 - Deliver Final Product
Weeks | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48
Total
BCWS | W36: 1264; W37: 1312; W38: 1448; W39: 1648; W40: 1848; W41: 2048; W42: 2248; W43: 2448; W44: 2648; W45: 2856; W46: 2864; W47: 2864; W48: 2864
BCWP | W36: 0; W37: 0; W38: 0; W39: 0; W40: 0; W41: 0; W42: 0; W43: 0; W44: 0; W45: 0; W46: 0; W47: 0; W48: 0
ACWP | W36: 0; W37: 0; W38: 0; W39: 0; W40: 0; W41: 0; W42: 0; W43: 0; W44: 0; W45: 0; W46: 0; W47: 0; W48: 0
CV
CPI
SPI